## Feuil1
Mastermind |  | Légende : | [6 empty] | Fait |  |  |  |  | Nathan |  |  |  |  | Dimitri |  |  |  |  | Tous
Courtois Rozelot Dimitri | Kubiez-Develay Nathan | mois | Mars | [12 empty] | Avril | [29 empty] | Mai | [30 empty] | Juin
Date de début: 19/03/2025 |  | jour | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M
Tache |  |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Conception(Uml) | bar: Mars M 19 to Mars L 31
Class Ball | bar: Mars L 31 to Avril M 1
Class Button | bar: Mars L 31 to Avril L 14
Class DoneLine | bar: Avril S 12 to Avril J 17
Class Hole | bar: Avril M 2 to Avril M 9
Class ColorPalette | bar: Avril M 9 to Avril M 16
afficher 4 trou centré | bar: Avril M 15 to Avril J 17
rendre les 4 trou cliquable/chgt de la couleur | bar: Avril M 16 to Avril V 18
validation de la ligne | bar: Avril J 17 to Avril L 21
avoir une boucle de jeu | bar: Avril J 17 to Avril M 22
generer une combinaison | bar: Avril D 20 to Avril J 24
afficher la ligne et la pallette | bar: Avril L 21 to Avril V 25
gestion des clic | bar: Avril M 23 to Avril L 28
Verification de la combianaison/affichage dernier essai | bar: Avril S 26 to Mai J 1
affichage de tout les essais (scroll) | bar: Avril S 26 to Mai S 3
ajout d'un menu simple | bar: Mai J 1 to Mai V 9
ajout différent niveau de difficulté | bar: Mai M 7 to Mai J 15
ajout d'option(abandonner,,,) | bar: Mai V 16 to Juin D 1
Améliorier l'esthétique | bar: Mai V 23 to Juin M 24
Class Line | bar: Avril M 15 to Avril M 23
Class DoneLineGestion | bar: Avril D 20 to Mai J 1
Class SceneGestion & Scene | bar: Avril M 15 to Avril J 24
Class GameScene | bar: Mai J 1 to Mai D 11
Class MenuScene | bar: Mai J 1 to Mai D 11
Class GameGestion | bar: Avril M 23 to Mai M 7
Améliorier l'esthétique | bar: Mai L 12 to Juin M 24
ajouter des niveaux de difficulté | bar: Mai L 12 to Mai M 20
ajouter des options (abandonner,....) | bar: Mai M 21 to Juin M 24